# ネットワーク移行設計書

オンプレミス AWS Azure 対応

本書は切替の単位・順序・判断条件・切戻しを定義する雛形です。新規構築では初期導入、機器更改では新旧切替、クラウド移行では各拠点と依存サービスの段階移行を扱います。

| 文書情報 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 案件名 | {{PROJECT_NAME}} |
| 案件ID と 文書ID | {{PROJECT_ID}} / NWD-MIGRATION |
| 文書版 と 共通データ版 | {{DOCUMENT_REVISION}} / {{MODEL_REVISION}} |
| 作成日 と 基準日 | {{CREATED_DATE}} / {{BASELINE_DATE}} |
| 作成者 レビュー者 承認者 | {{AUTHOR}} / {{REVIEWER}} / {{APPROVER}} |
| 適用パターン と 対象環境 | {{PATTERN_SCOPE}} / {{CLOUD_SCOPE}} |
| 文書状態 と 情報区分 | {{DOCUMENT_STATUS}} / {{CLASSIFICATION}} |

## 記入方法

P01はオンプレミス新規構築、P02はオンプレミス機器更改、P03はセンターのクラウド移行に伴う各拠点接続です。拠点・機器・移行単位ごとに複数パターンを併用できます。AWSとAzureは必要な方を選び、両方を利用する場合も区別して記入します。

二重波括弧の欄を置き換え、表の行は必要に応じて追加してください。未確定は「未確定」と課題ID、対象外は理由を記載します。数値0・falseは空欄と区別します。記入例は案件の確定値として流用しません。

章番号を維持し、対象外の章には理由を残します。REQは案件要件、DEVは機器、NETはネットワーク、PARはパラメータ、TCは試験、MIGは移行手順のIDです。人の承認は対象版の記録と紐付けます。

# 1 移行範囲と管理

対象パターンに応じて記入し、設計・試験の確定版へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 目的と完了条件 | 業務開始条件、対象システム、受入担当、完了時の状態。 | {{M01_01}} |
| 対象単位 | P01/P02/P03、wave、拠点、機器、AWS/Azureリソース。 | {{M01_02}} |
| 対象外と残置 | 残置センター業務、アプリ/データ移行担当、他社作業、責任分界。 | {{M01_03}} |
| 新旧対応 | 旧DEV/port/IP/経路/認証先と新側の対応、廃止/継承/変更。 | {{M01_04}} |
| 対象版 | 設計書、パラメータ、Config、構成図、試験結果、バックアップの版。 | {{M01_05}} |
| 体制 | 作業責任者、実施者、業務確認、回線/クラウド窓口、承認者。 | {{M01_06}} |
| 改版と承認 | 変更箇所、影響、再リハーサル要否、承認記録。 | {{M01_07}} |

# 2 前提と依存関係

対象パターンに応じて記入し、設計・試験の確定版へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 開通と納品 | 回線・機器・ライセンス・クラウド接続・電源・配線の準備。 | {{M02_01}} |
| 設計確定 | 要件、機器/版、アドレス、経路、認証、DNSの確定と課題。 | {{M02_02}} |
| システム依存 | 業務、データ同期、AD/PKI、RADIUS、DNS、NTP、監視の関係。 | {{M02_03}} |
| 既存情報取得 | 現行Config、show、配線、MAC/ARP/経路、通信/性能の基準値。 | {{M02_04}} |
| 復元準備 | 取得時点、ファイルhash、復元手段、旧機器保持、OOB/現地立会。 | {{M02_05}} |
| リハーサル | TC-ID、切替/切戻し実測、差異、未検証事項、是正完了。 | {{M02_06}} |
| 開始判定 | 必要前提、判定者、判定時刻、開始不可時の連絡と延期手順。 | {{M02_07}} |

# 3 移行方式と段階計画

対象パターンに応じて記入し、設計・試験の確定版へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 方式選定 | 一括/段階/並行、選定理由、許容停止、運用負荷、失敗時影響。 | {{M03_01}} |
| wave分割 | 拠点・システム単位、先行試行、展開順、同時作業上限。 | {{M03_02}} |
| 新旧共存 | 経路、ループ、アドレス重複、NAT、DNS、認証先の共存条件。 | {{M03_03}} |
| P01 初期導入 | 初期状態→LAN→WAN→認証/業務→受入。失敗時は初期状態への復元。 | {{M03_04}} |
| P02 機器更改 | 現行保持→新機事前設定→配線/経路切替→業務確認→旧機保持。 | {{M03_05}} |
| P03 クラウド移行 | クラウド基盤/接続→依存サービス準備→業務移行→各拠点切替→旧センター廃止判定。 | {{M03_06}} |
| 廃止条件 | 安定稼働期間、全拠点・残置依存の確認、保持期限、消去承認、費用停止。 | {{M03_07}} |

# 4 接続と共通サービスの切替

対象パターンに応じて記入し、設計・試験の確定版へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 回線と経路 | 作業前/中/後の主副経路、広告/受信filter、戻り経路、切替トリガー。 | {{M04_01}} |
| 拠点別接続 | 拠点ごとのWANルータ、VPN/DX/ExpressRoute等、対向、実施順。 | {{M04_02}} |
| DNS変更 | 旧新参照先、TTL変更の時刻と待機、cache確認、名前解決/逆引き。 | {{M04_03}} |
| 認証変更 | RADIUS/AAA/AD/PKIの旧新、証明書配布、認証先優先、旧先保持。 | {{M04_04}} |
| AWS変更 | VPC/TGW route、attachment、SG/NACL、DNS等の変更と戻し対象。 | {{M04_05}} |
| Azure変更 | VNet/UDR/peering、gateway、NSG/Firewall、Private DNS等の変更と戻し対象。 | {{M04_06}} |
| 暫定設定 | 暫定経路/NAT/許可/監視抑止、期限、解除手順、残存検査。 | {{M04_07}} |

# 5 詳細手順とタイムライン

対象パターンに応じて記入し、設計・試験の確定版へ参照を付けてください。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 手順の基本項目 | MIG-ID、対象ID、担当、予定開始/終了、所要分、先行MIG-ID。 | {{M05_01}} |
| 事前確認 | 採取する情報、ファイル名、取得元、正常条件、異常時の中断。 | {{M05_02}} |
| 実施内容 | 承認済みConfig/手順の版、対象ホスト、投入単位、実行前の対象確認。 | {{M05_03}} |
| 結果確認 | 期待状態、show/測定方法、TC-ID、証跡、実測値。 | {{M05_04}} |
| 判断ポイント | 続行/保留/切戻し、判定者、判断期限、連絡先。 | {{M05_05}} |
| 時刻管理 | 時間帯・タイムゾーン、遅延許容、クリティカルパス、同時作業制約。 | {{M05_06}} |
| 記録 | 実開始/終了、実施者、結果、証跡、ISS-ID、引継ぎ。 | {{M05_07}} |

# 6 切戻し設計

ネットワークだけを戻して業務が復旧するとは限りません。データ更新・証明書・認証の変更を含めて可逆性を確認します。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 切戻し条件 | 通信/認証/業務異常、性能未達、想定外経路、予定超過等の条件。 | {{M06_01}} |
| 判断期限 | 業務再開期限、切戻し実測時間、復旧確認時間、余裕時間。 | {{M06_02}} |
| 最終判断時刻 | 業務再開期限－切戻し所要－復旧確認－余裕。具体時刻とタイムゾーン。 | {{M06_03}} |
| 戻せない境界 | データ書込み、DB切替、証明書失効等の時点と代替復旧、責任者。 | {{M06_04}} |
| 戻しの順序 | MIG-IDの逆順に限らず依存で定義。配線、経路、DNS、認証、クラウド設定。 | {{M06_05}} |
| 復元元 | 旧機器、取得済みConfig/IaC、snapshot、取得時点、証跡、実行担当。 | {{M06_06}} |
| 復旧確認 | 全拠点、残置業務、認証、名前解決、性能、監視、TC-ID。 | {{M06_07}} |
| 再実施判断 | 原因、恒久対策、再試験、再承認、関係者通知。 | {{M06_08}} |

# 7 作業記録と完了確認

以下の表を手順数だけ複製します。値が確定していない欄を残したまま投入指示として使用しません。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| MIG-ID と対象 | {{STEP_ID}} / {{TARGET_IDS}} | {{M07_01}} |
| 時刻と担当 | 予定/実績の開始・終了、担当・確認者、先行手順ID。 | {{M07_02}} |
| 実施する操作 | 対象ファイル/版と実行内容。保存/commit等の実行判断を明示。 | {{M07_03}} |
| 成功条件と証跡 | 期待値、測定方法、TC-ID、証跡リンク。 | {{M07_04}} |
| 停止と切戻し | 失敗時の停止条件、切戻し手順ID、判断者、最終判断時刻。 | {{M07_05}} |
| 実施結果 | 未実施/成功/失敗/保留、実測、差異、ISS-ID。 | {{M07_06}} |
| 完了確認 | 全拠点・業務確認、監視復帰、暫定設定解除、残課題の引継ぎ。 | {{M07_07}} |

# 8 連絡と引継ぎ及び廃止

切替成功と、旧環境の廃止承認を分けて管理します。

| 記入項目 | 記入内容と確認点 | 記入欄 |
| --- | --- | --- |
| 連絡計画 | 開始・中間・異常・切戻し・完了の宛先、手段、責任者。 | {{M08_01}} |
| 停止告知 | 対象者、影響、時間帯、代替手段、問い合わせ先。 | {{M08_02}} |
| 安定稼働確認 | 監視期間、業務ピーク、認証更新、バックアップ/復元の確認。 | {{M08_03}} |
| 運用引継ぎ | 構成/Config正本、監視、保守、認証/証明書更新、クラウド費用。 | {{M08_04}} |
| 旧環境廃止 | 残置依存0件、保持期限、旧機器消去・回線/リソース解約の承認。 | {{M08_05}} |
| 残課題 | ISS-ID、業務影響、担当、期限、例外承認、追跡先。 | {{M08_06}} |
| 完了承認 | 対象版、証跡、業務受入、移行責任者、承認記録ID。 | {{M08_07}} |